## Sheet1
Risikoplan for: | Gruppe 21
Første Sprint + ++
Risiko | Konsekvens | Sannsynlighet | Risikopoeng | Forebyggende tiltak | Tiltak hvis problemet oppstår | Problemer som faktisk oppstod
Jobb | 6 | 0.7 | 4.2 | Si ifra, planlegge på forhånd, strukturere og sette av tid | Komme på skolen tidligere om morgenen
bugs i utviklingsplatform | 6 | 0.7 | 4.2 | Strukturere tiden | Kutte mindre elementer
For mange ideer | 5 | 0.6 | 3 | Holde seg til oppgaven | Gjøre det viktigste først
Problemer med Internett på skolen | 3.5 | 0.8 | 2.8 | Mobilnett | Bruke mobilnett eller dra hjem til folk i gruppa | Skolens nett skapte frustrasjon. På siste dag av sprintet dro gruppen hjem til Vibeke for å ha stabilt nett.
Andre planer | 7 | 0.4 | 2.8 | Priotere prosjektet | Kjefting og vold
Sult | 7 | 0.3 | 2.1 | Mat | Niste eller penger
Tidsplan testpersoner | 4.2 | 0.4 | 1.68 | Få til avtaler | Ny avtale/ avtale med andre
Konsentrasjonsvansker | 5.5 | 0.3 | 1.65 | Kaffe og mat | Mer koffein og næringt
Dårlig planlegging | 3.2 | 0.5 | 1.6 | God planlegging | Restrukturere og reorganisere tidsskjema/-plan
Bugs i utviklingsplatform | 7 | 0.2 | 1.4 | Patche/finne workarounds | Skifte platform?
Krangling/uenigheter innad i gruppen | 4.5 | 0.3 | 1.35 | Teamwork | Sette seg ned og snakke om det
Sykdom | 5.3 | 0.2 | 1.06 | Kle godt på seg | Medisiner | Håkon ble forkjølet og tok med seg Kleenex og halspastiller
Datatap | 10 | 0.1 | 1 | Backup | Hent kopi fra backup
Brannalarm | 2 | 0.3 | 0.6 | Ikke jobbe på skolen | Ta med arbeidsutstyr et sted det ikke brenner