## Sheet1
Risikoplan for: | Gruppe 21
Andre sprint
Risiko | Konsekvens | Sannsynlighet (fra 0.1 til 1) | Risikopoeng | Forebyggende tiltak | Tiltak hvis problemet oppstår | Problemer som faktisk oppstod
Personer skal på jobb | 6 | 0.7 | 4.2 | Sette opp en oversikt over hvem som skal jobbe når. | 1. Planlegge hvilke oppgaver personen kan gjøre de dagene de jobber 2. Jobbe individuelt med issues etter jobb er ferdig
Bugs i utviklingsplatform | 6 | 0.7 | 4.2 | Sette av tid og team til bugs fixing. Kvalitetssikre kode og skrive kode som gir mening | 1. Gå gjennom kode og se etter forbedringer 2. Finne bedre måter å gjøre kode blokker på 3. Konsulere med lærer/veileder om råd til bedre kode.
Problemer med Internett på skolen | 5 | 0.8 | 4 | Finne et sted med stabil internett tilkobling | Dra en plass hvor det finnes internett. | Skolens nett skapte frustrasjon. Og vi endte opp med å bytte klasserom flere ganger.
Gruppemedlemmer har andre planer, utenfor prosjektarbeidet. | 6 | 0.4 | 2.4 | Gi prosjektet prioritet, ikke legge andre planer rundt prosjekt tiden (1000 - 1600) | 1. Anslå prioriteringsviktigheten til planen 2. Diskutere om det er mulig å utsette 3. Bli enige om oppgaver som personen kan gjøre utover dagen
For mange ideer | 4 | 0.6 | 2.4 | Skrive ned alle ideer, men forholde seg til hva som er relevant for oppgaven. | 1. Definere hvilke ideer som kan brukes, 2. Diskutere hva vi kan ta med oss videre i prosjektet 3. Bestemme hva vi skal ta med oss videre
Validerings Error i kode | 3 | 0.7 | 2.1 | Huske å følge web-standard koding for å unngå flest mulige feil. | Forandre kode slik at den følger webstandard
Mangel på oppmøte | 6 | 0.3 | 1.8 | Planlegge tider vi skal møte. Tilpasse oppmøtetiden etter alle gruppemedlemennes behov. | 1. Melde fra i gruppen 2. Møte opp så fort man klarer. 3. Arbeide utenfor "arbeidstiden til gruppen"
Ujevn fordeling av arbeidsoppgaver | 6 | 0.3 | 1.8 | Bruke Jira effektivt og fordele oppgaver etter kompetanse til personer | 1. Spørre om hjelp i gruppen 2. Hjelpe der det trengs
Testperson sin tidsplan passer ikke med gruppens | 4.2 | 0.4 | 1.68 | Planlegge møter rundt tidsplanen til personen | 1. Alltid ha flere personer vi kan kontakte 2. Bli enige med testperson tidlig i sprinten.
Tidsklemme/ Dårlig tid på prosjekt | 8 | 0.2 | 1.6 | God planlegging fra starten av prosjektet. Ikke påta seg for mye arbeid. | 1. Diskutere en prioriteringsliste 2. Arbeide på fritid for å nå deadline
Tap/ skade av datamaskin | 8 | 0.2 | 1.6 | Huske å ta backup av innholde hver andre dag. | Bruke skolens datalab, eller bruke en backup PC hvis dette er tilgjenglig
Dårlig planlegging | 3.2 | 0.5 | 1.6 | Planlegge sprint ved første dag | 1. Restrukturere og reorganisere tidsskjema/-plan 2. Diskutere planen og hvordan vi kan gjøre alt flytende.
Sykdom | 7 | 0.2 | 1.4 | Oppfordres til å ta forholdsregler ang helse. Alle burde ha en anelse om hva de andre på gruppen gjør, og alle burde skrive kode som er leselig av andre(komentere hva man gjør) På denne måten kan andre ta over arbeidet om en skulle bli syk. | 1. Melde fra til gruppen 2. Konkludere om personen har mulighet til å få arbeid gjort hjemmefra 3. omdeligere arbeidsoppgaver. 4. Ønske personen god bedring
Brannalarm | 2 | 0.7 | 1.4 | Ha et sted i bakhånd som vi kan flytte arbeidet til dersom brann skal oppstå. | Ta med arbeidsutstyr et annet sted, og jobbe der i stede.
Krangling/uenigheter innad i gruppen | 4.5 | 0.3 | 1.35 | Daglige møter og sosiale momenter under jobbing. Være åpene for andres synspunkter. | 1. Definere problemet 2. Snakke om problemet innad i gruppen 3. Bli enige om en løsning 4. Kontakte veileder ved evt problemer videre.
Personer er sultne, og blir irritable. | 4 | 0.3 | 1.2 | Huske å spise frokost, Ha faste mat pauser sammen. | 1. Ha med matpakkke / finne mat 2. Ta 10min matpause 3. Ta felles lunch på 30m.
Konsentrasjonsvansker | 4 | 0.3 | 1.2 | Finne et sted der det er fred og ro | 1. Ta en pause
Datatap | 10 | 0.1 | 1 | Ta backup ofte og sky lagring | Hent kopi fra backup
Mangel på kontakt med veileder | 4 | 0.2 | 0.8 | Prate med veiledere og høre med når de ikke er tilgjenglige. | 1. Kontakte veileder på mail 2. Kontakte andre veiledere
Strømmen går | 2 | 0.1 | 0.2 | Ha et sted i bakhånd som vi kan flytte arbeidet til dersom strømbrudd skal oppstå | Ta med arbeidsutstyr et annet sted, og jobbe der i stede.